## Türen und Fenster
Netzplantechnik
Vorgangsliste A 15
nach Arbeitstagen
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158
| Projekt | Türen und Fenster einbauen
| Vorgang (Bezeichnung) |  | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger
1 | Türen und Fenster einbauen |  | 10 |  |  |  | 1 | bar: nach Arbeitstagen 1 to nach Arbeitstagen 10
2 | Kabel verlegen und anschließen |  | 25 |  |  | 1 |  | nach Arbeitstagen 10: 2
3 | Fußboden verlegen |  | 17 |  |  | 1 |  | nach Arbeitstagen 10: 3
4 | Lichtanlage installieren |  | 35 |  |  | 2 |  | nach Arbeitstagen 35: 4
5 | Schränke montieren |  | 32 |  |  | 3 |  | nach Arbeitstagen 27: 5
6 | Geräte aufstellen |  | 15 |  |  | 4 und 5 |  | nach Arbeitstagen 70: 6
7 | Geräte anschließen |  | 15 |  |  | 6 |  | nach Arbeitstagen 85: 7
| Zusatz: Meilenstein |  | 0 |  |  | 2
| Projekt | Türen und Fenster einbauen
| Vorgang (Bezeichnung) |  | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
| Türen und Fenster einbauen |  | 10
| Kabel verlegen und anschließen |  | 25 |  |  | 1
| Fußboden verlegen |  | 17 |  |  | 1
| Lichtanlage installieren |  | 35 |  |  | 2
| Schränke montieren |  | 32 |  |  | 3
| Geräte aufstellen |  | 15 |  |  | 4 und 5
| Geräte anschließen |  | 15 |  |  | 6
Kopiervorlage
[8 empty] | FAZ | [5 empty] | FEZ
[8 empty] | Nr. | Vorgang
[8 empty] | D |  |  | GP |  | FP
[8 empty] | SAZ | [5 empty] | SEZ
| Projekt | Türen und Fenster einbauen
| Vorgang (Bezeichnung) |  | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger
1 | Türen und Fenster einbauen |  | 10
2 | Kabel verlegen und anschließen |  | 25 |  |  | 1
3 | Fußboden verlegen |  | 17 |  |  | 1
4 | Lichtanlage installieren |  | 35 |  |  | 2
5 | Schränke montieren |  | 32 |  |  | 3
6 | Geräte aufstellen |  | 15 |  |  | 4 und 5
7 | Geräte anschließen |  | 15 |  |  | 6
Bedeutung des kritischen Weges
KW läuft vom Anfang bis Ende ohne Unterbrechung
Jede Unterbrechung führt zu einer Verzögerung des gesamten Projektes
Freier Puffer
Freie Zeit bis zum nächsten Knoten
Gesamtpuffer
Freie Zeit bis zum nächsten Knoten auf dem Kritischen Weg
Arbeitstage
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156
1 | bar: Arbeitstage 1 to Arbeitstage 10
Kopiervorlage
[9 empty] | FAZ | [5 empty] | FEZ
[9 empty] | Nr. | Vorgang
[9 empty] | D |  |  | GP |  | FP
[9 empty] | SAZ | [5 empty] | SEZ
| Projekt | Türen und Fenster einbauen
| Vorgang (Bezeichnung) |  | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger
1 | Türen und Fenster einbauen |  | 10
2 | Kabel verlegen und anschließen |  | 25 |  |  | 1
3 | Fußboden verlegen |  | 17 |  |  | 1
4 | Meilenstein |  | 0 |  |  | 3
5 | Lichtanlage installieren |  | 35 |  |  | 2
6 | Schränke montieren |  | 32 |  |  | 3
7 | Geräte aufstellen |  | 15 |  |  | 5 und 6
8 | Geräte anschließen |  | 15 |  |  | 7
Kopiervorlage
[8 empty] | FAZ | [5 empty] | FEZ
[8 empty] | Nr. | Vorgang
[8 empty] | D |  |  | GP |  | FP
[8 empty] | SAZ | [5 empty] | SEZ
| Projekt | Türen und Fenster einbauen
| Vorgang (Bezeichnung) |  | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger
[9 empty] | 27.7 | [5 empty] | 7.8. |  |  |  |  | 10.8. | [5 empty] | 11.9. |  |  |  |  | 14.9 | [5 empty] | 30.10 |  |  |  |  | 2.11 | [5 empty] | 20.11. |  |  |  |  | 23.11 | [5 empty] | 11.12
1 | Türen und Fenster einbauen |  | 10 |  |  |  |  | Arbeitstage 2: FAZ; Arbeitstage 8: FEZ; Arbeitstage 13: FAZ; Arbeitstage 19: FEZ; Arbeitstage 24: FAZ; Arbeitstage 30: FEZ; Arbeitstage 35: FAZ; Arbeitstage 41: FEZ; Arbeitstage 46: FAZ; Arbeitstage 52: FEZ
2 | Kabel verlegen und anschließen |  | 25 |  |  | 1 |  | Arbeitstage 3: Vorgang; Arbeitstage 14: Vorgang; Arbeitstage 25: Lichtanlage installieren; Arbeitstage 36: Geräte aufstellen; Arbeitstage 47: Geräte anschließen
3 | Fußboden verlegen |  | 17 |  |  | 1 |  | Arbeitstage 2: Nr.; Arbeitstage 3: Tü u. Fenst. Einb.; Arbeitstage 13: Nr.; Arbeitstage 14: Kabel verlegen; Arbeitstage 24: Nr.; Arbeitstage 35: Nr.
4 | Lichtanlage installieren |  | 35 |  |  | 2 |  | Arbeitstage 2: 1; Arbeitstage 5: GP; Arbeitstage 7: FP; Arbeitstage 13: 2; Arbeitstage 16: GP; Arbeitstage 18: FP; Arbeitstage 24: 4; Arbeitstage 27: GP; Arbeitstage 29: FP; Arbeitstage 35: 6; Arbeitstage 38: GP; Arbeitstage 40: FP; Arbeitstage 46: 7; Arbeitstage 49: GP; Arbeitstage 51: FP
5 | Schränke montieren |  | 32 |  |  | 3 |  | Arbeitstage 2: 10; Arbeitstage 5: 0; Arbeitstage 7: 0; Arbeitstage 13: 25; Arbeitstage 16: 0; Arbeitstage 18: 0; Arbeitstage 24: 35; Arbeitstage 27: 0; Arbeitstage 29: 0; Arbeitstage 35: 15; Arbeitstage 38: 0; Arbeitstage 40: 0; Arbeitstage 46: 15; Arbeitstage 49: 0; Arbeitstage 51: 0
6 | Geräte aufstellen |  | 15 |  |  | 4 und 5 |  | Arbeitstage 2: SAZ; Arbeitstage 8: SEZ; Arbeitstage 13: SAZ; Arbeitstage 19: SEZ; Arbeitstage 24: SAZ; Arbeitstage 30: SEZ; Arbeitstage 35: SAZ; Arbeitstage 41: SEZ; Arbeitstage 46: SAZ; Arbeitstage 52: SEZ
7 | Geräte anschließen |  | 15 |  |  | 6 |  | Arbeitstage 2: 27.7; Arbeitstage 8: 7.8; Arbeitstage 13: 10.08; Arbeitstage 19: 11.9; Arbeitstage 24: 14.9; Arbeitstage 30: 30.10; Arbeitstage 35: 2.11; Arbeitstage 41: 20.11; Arbeitstage 46: 23.11; Arbeitstage 52: 11.12
[20 empty] | 10.8. | [5 empty] | 1.9. |  |  |  |  | 2.9 | [5 empty] | 15.10
[20 empty] | FAZ | [5 empty] | FEZ |  |  |  |  | FAZ | [5 empty] | FEZ
[21 empty] | Vorgang | [10 empty] | Schränke montieren
[20 empty] | Nr. | Fußboden verlegen | [9 empty] | Nr.
[20 empty] | 3 |  |  | GP |  | FP | [5 empty] | 5 |  |  | GP |  | FP
[20 empty] | 17 |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | 32 |  |  | 11 |  | 11
[20 empty] | SAZ | [5 empty] | SEZ |  |  |  |  | SAZ | [5 empty] | SEZ
[20 empty] | 25.8. | [5 empty] | 16.9 |  |  |  |  | 17.9 | [5 empty] | 30.10
[8 empty] | FAZ | [5 empty] | FEZ
[8 empty] | Nr. | Vorgang
[8 empty] | D |  |  | GP |  | FP
[8 empty] | SAZ | [5 empty] | SEZ

## Installation PC
Netzplantechnik
Vorgangsliste A 19
Gantt-Diagramm nach Arbeitstagen
Installation PC
Projekt
Nr. | Vorgang (Bezeichnung) | Dauer | Vor. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | Auswahl der Komponenten | 8 |  | -
2 | Bestellung und Lieferung | 9 |  | 1
3 | Schulung Projektleiter | 4 |  | 1
4 | Konvertierung alter Datenbestände | 10 |  | 2
5 | Anpassung der Systemumgebung | 3 |  | 3
6 | Montage des Systems | 6 | 2 | 5
7 | Schulung der Nutzer | 5 |  | 3
8 | Testlauf | 2 | 4 | 6
9 | Übergabe | 1 | 7 | 8
Gantt-Diagramm nach Kalendertagen
Nr. | Vorgang (Bezeichnung) | Dauer | Vor.
1 | Auswahl der Komponenten | 8 |  | - | 1
2 | Bestellung und Lieferung | 9 |  | 1
3 | Schulung Projektleiter | 4 |  | 1
4 | Konvertierung alter Datenbestände | 10 |  | 2
5 | Anpassung der Systemumgebung | 3 |  | 3
6 | Montage des Systems | 6 | 2 | 5
7 | Schulung der Nutzer | 5 |  | 3
8 | Testlauf | 2 | 4 | 6
9 | Übergabe | 1 | 7 | 8
Kopiervorlage
|  |  |  | FAZ |  | 5: FEZ
Vorgang
Nr.
[7 empty] | GP |  | FP |  |  | Netzplan nach Arbeitstagen
|  |  |  | SAZ |  | 5: SEZ
Nr. | Vorgang (Bezeichnung) | Dauer | Vor.
1 | Auswahl der Komponenten | 8 |  | -
2 | Bestellung und Lieferung | 9 |  | 1
3 | Schulung Projektleiter | 4 |  | 1
4 | Konvertierung alter Datenbestände | 10 |  | 2
5 | Anpassung der Systemumgebung | 3 |  | 3
6 | Montage des Systems | 6 | 2 | 5
7 | Schulung der Nutzer | 5 |  | 3
8 | Testlauf | 2 | 4 | 6
9 | Übergabe | 1 | 7 | 8

## Ripos
Netzplantechnik
Ripos-Projekt |  | Vorgangsliste
Nr. | Vorgangsbezeichnung |  | Dauer/Tage | Vorgänger | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151
1 | Feinabstimmung Inhalte |  | 4
2 | Design und Standards |  | 4 | 1
3 | 1. Meilenstein: Vorstellung Detailkonzept |  | 0 | 2
4 | Korrekturen Detailkonzept |  | 3 | 3
5 | Fotos |  | 6 | 4
6 | Graphiken und Buttons |  | 4 | 5
7 | Effekte |  | 3 | 6
8 | Informationsbeschaffung |  | 12 | 4
9 | Texterstellung |  | 14 | 8
10 | Textkontrolle |  | 3 | 9
11 | Installation und Vorbereitung |  | 2 | 4
12 | Einstellungen |  | 2 | 11
13 | Templates (Maskenlayout) |  | 7 | 7; 10; 11
14 | Dateneingabe |  | 10 | 12; 13
15 | HTML-Seiten |  | 5 | 7; 10; 11
16 | Test |  | 2 | 14; 15
17 | 2. Meilenstein:Website & Shop auf CD |  | 0 | 16
18 | Einweisung Anwender |  | 1 | 17
19 | Bereitstellung Server |  | 5 | 4
20 | Hochladen & Onlinetest |  | 1 | 16; 19
21 | Abnahme Auftraggeber |  | 2 | 20
22 | Go Live & Betreuung |  | 5 | 18; 21

## Elektrogeräteentwicklung
Elektrogeräteentwicklung
Vorgangsliste
Projekt |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172
Vorgang (Bezeichnung) |  | Dauer | Vorgänger
Produkteentwurf | 1 | 30 |  | 1
Entwicklung Elektrik | 2 | 20 | 1
Konstruktion Mechanik | 3 | 20 | 1
Beschaffung Antriebssysteme | 4 | 60 | 1
Beschaffung Bauelemente | 5 | 32 | 2
Musterbau Mechanik | 6 | 35 | 3
Zusammenbau Prototyp | 7 | 15 | 4, 5, 6
Versuchsplanung | 8 | 20 | 2
Vorbereitung Messplatz | 9 | 25 | 8
Versuche Probebetrieb | 10 | 20 | 7, 9
Kopiervorlage
[5 empty] | FAZ | [5 empty] | FEZ
Vorgang
Nr.
[8 empty] | GP |  | FP
[5 empty] | SAZ | [5 empty] | SEZ

## Gästezimmer
Gästezimmer Tagungshotel
|  | Telefonverlegung | Sonntag ist Ruhetag!!!
| Vorgang |  |  | Vorgänger | Dauer i
A | Installationsvorbereitung |  | 1 |  | 1
B | Verlegung der Kabel zwischen den Etagen |  | 2 | A | 3
C | Montage der Etagenverteiler |  | 3 | B | 1
D | Patchen 1 (Etagenverteiler und Gebäudeverteiler) |  | 4 | C | 1
E | Verlegen der Kabel in den Etagen |  | 5 | A | 4
F | Anschluss der Dosen in den Zimmern |  | 6 | E | 2
G | Patchen 2 (Endgeräteanschlüsse an Etagenverteiler) |  | 7 | F | 1
H | Anschluss der VoIP--Telefone |  | 8 | D,G | 1
I | Test und Abnahme |  | 9 | H | 1

## Neustrukturierung Versandhandel
Neustrukturierung Versandhandel
Vorgang | Beschreibung | Dauer | Vorgänger
1 | Pflichtenheft erstellen | 3 | -
2 | Site-Map erstellen | 4 | 1
3 | Texte erstellen | 5 | 1
4 | Fotos erstellen | 4 | 1
5 | Webseiten erstellen | 5 | 2 | 3 | 4
6 | Webadresse aussuchen | 2 | 1
7 | DB anpassen | 6 | 1
8 | Webserver konfigurieren, inst. | 3 | 7
9 | DB neuaufsetzen | 2 | 8
10 | System einrichten, CMS aufsetzen | 4 | 4 | 6
11 | Browser optmieren | 3 | 10
12 | Suchmaschinen optimieren | 3 | 11 | 5
13 | Stresstest; insb. DB | 2 | 9 | 12
14 | Abnahme | 1 | 13

## Umzug
Umzug
Nr. | Tätigkeit | Dauer/Tage | Vorgänger
1 | Vorbesprechung | 1 |  | -
5 | Streichen der Wände | 2 |  | 1
7 | Datensicherung/Migration | 2 |  | 2
8 | Verladen Umzug Möbel | 1 |  | 2
1 | Planung Inneneinrichtung | 3 |  | 4
2 | Planung Umzug und Spedition | 3 |  | 4
6 | Verlegen Bodenbelag | 2 |  | 5
3 | Verpackung Umzug IT Infrastruktur | 1 |  | 7
9 | Einzug | 2 |  | 6,8,3
10 | IT-Inbetriebnahme und Test | 3 |  | 9

## Entwicklung einer ERP-Software
Projekt Entwickeln einer ERP-Software
#NAME? | Entwicklung eines ERP-Systems
Vorgangsliste
Nr. | Vorgangsbezeichnung | Dauer | Vorgänger
1 | Analysieren von Problemen und System | 2
2 | Festlegen der Ein- und Ausgabeparameter | 2 | 1
3 | Festlegen der Testparameter und Testarten | 1 | 2
4 | Festlegung zum Design (z. B. objektorientiert usw.) | 1 | 1
5 | Vertiefen der Problemanalyse | 3 | 3, 4
6 | Entwerfen von Modulen | 5 | 3, 4
7 | Erstellen eines Grobkonzepts (z. B. UML, Struktogramme) | 7 | 3, 4
8 | Beseitigen Fehler | 2 | 5, 6, 7
9 | Vertiefen der Problemanalyse | 4 | 8
10 | Codieren | 15 | 9
11 | Erstellen der Prüfungsunterlagen (Prüfprotokolle) | 2 | 3
12 | Prüfen der Module | 3 | 10, 11
13 | Beseitigen Fehler | 4 | 10, 11
14 | Erstellen einer Dokumentation (z. B. Funktionsbeschreibung) | 2 | 12, 13
15 | Integrieren aller Module | 2 | 14
16 | Testen in simulierter Umgebung | 7 | 15
17 | Beseitigen Fehler | 4 | 15
18 | Testen in realer Umgebung | 7 | 16, 17
19 | Beseitigen Fehler | 4 | 16, 17
20 | Dokumentieren (Prüfprotokolle, Bedienungsanleitungen usw.) | 5 | 18, 19
21 | Übergeben des Systems/Abnahme | 1 | 20
22 | Einweisung/Schulung der Anwender | 2 | 20
23 | Abschlussbesprechung | 1 | 21, 22

## ConSystem Gmbh
Vorgangsliste in
Prüfungsvorbereitung Europa S 23
[11 empty] | 5 |  |  |  | 9 | 11 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 22
[11 empty] | FAZ |  |  |  | FEZ | FAZ |  |  |  | FEZ | FAZ |  |  |  | FEZ
[11 empty] | Nr. | Vorgang |  |  |  | Nr. | Vorgang |  |  |  | Nr. | Vorgang
[11 empty] | E | Design 2 |  |  |  | F | Modul 2 |  |  |  | H | Übergabe
[11 empty] | D |  | GP | FP |  | D |  | GP | FP |  | D |  | GP | FP
[11 empty] | 4 |  | 2 | 2 |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0
[11 empty] | SAZ |  |  |  | SEZ | SAZ |  |  |  | SEZ | SAZ |  |  |  | SEZ
[11 empty] | 7 |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 19 | 19
22
0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 11
FAZ |  |  |  | FEZ | FAZ |  |  |  |  | FEZ | FAZ |  |  |  | FEZ
Nr. | Vorgang |  |  |  | Nr. | Vorgang |  |  |  |  | Nr. | Vorgang
A | Analyse |  |  |  | B | Planung |  |  |  |  | D | Modul 1
D |  | GP | FP |  | D |  |  | GP | FP |  | D |  | GP | FP
1 |  | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 | 0
SAZ |  |  |  | SEZ | SAZ |  |  |  |  | SEZ | SAZ |  |  |  | SEZ
0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 11
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 9
[5 empty] | FAZ |  |  |  |  | FEZ | FAZ |  |  |  | FEZ
[5 empty] | Nr. | Vorgang |  |  |  |  | Nr. | Vorgang
[5 empty] | C | Design 1 |  |  |  |  | G | Testphasew
[5 empty] | D |  |  | GP | FP |  | D |  | GP | FP
[5 empty] | 3 |  |  | 10 | 0 |  | 5 |  | 10 | 10
[5 empty] | SAZ |  |  |  |  | SEZ | SAZ |  |  |  | SEZ
[5 empty] | 11 |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 19